МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

Від 11. 05. 2011 року    									№ 430

Про виконання  постанови

Кабінету  Міністрів  України від

20 квітня 2011 р.  № 462

Відповідно  до статті 31 Закону України  «Про загальну середню освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 та з метою модернізації змісту початкової загальної освіти

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити План заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, що додається.

2.  Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству  освіти і  науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій  забезпечити необхідні умови для реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» та виконання  Плану заходів.

3.  Наказ  розмістити на  офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки  www.mon.gov.ua  та  Інтернет-порталі  www.osvita.com, фахових офіційних виданнях.

4.   Контроль  за виконанням  наказу  залишаю за собою.

Заступник Міністра                                                                            Б.М.Жебровський

Додаток до наказу

від 20 квітня 2011 р.  № 462

План заходів

щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти,

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (www.mon.gov.ua), Інтернет-порталі «Єдине освітнє інформаційне вікно України» (www.osvita.com) та опублікувати постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20 квітня 2011р. № 462 у фахових офіційних виданнях | травень 2011 року | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти |
| 2. | Розробити, затвердити в установленому порядку Типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, з навчанням російською та іншими мовами національних меншин (далі – Типові навчальні плани) | травень 2011 року | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти |
| 3. | Розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (www.mon.gov.ua), Інтернет-порталі «Єдине освітнє інформаційне вікно України» (www.osvita.com) та опублікувати Типові навчальні плани у фахових офіційних виданнях | травень 2011 року | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти |
| 4. | Сформувати та затвердити склад науково-творчих колективів зі створення базових навчальних програм з предметів інваріантної частини Типових навчальних планів | травень 2011 року | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти |
| 5. | Розробити та розмістити на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (www.mon.gov.ua), Інтернет-порталі «Єдине освітнє інформаційне вікно України» (www.osvita.com) для громадського обговорення проект базових навчальних програм для початкової школи | червень 2011 року | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти; Національна академія педагогічних наук; Інститут інноваційних технологій та змісту освіти |
| 6. | Доопрацювати та затвердити в установленому порядку базові навчальні програми | червень 2011 року | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти; Національна академія педагогічних наук; Інститут інноваційних технологій та змісту освіти |
| 7. | Розмістити на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (www.mon.gov.ua), Інтернет-порталі «Єдине освітнє інформаційне вікно України» (www.osvita.com) та надрукувати базові навчальні програми у фахових виданнях | червень-липень 2011 року | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти |
| 8. | Розробити та затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс підручників для учнів 1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів | липень 2011 року | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти; Інститут інноваційних технологій та змісту освіти; Національна академія педагогічних наук |
| 9. | Провести конкурс рукописів підручників для 1- 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів; (концепція змістової лінії підручників для 1-4 класів та рукопис підручників для 1 класу) | вересень-грудень 2011 року | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти; Інститут інноваційних технологій та змісту освіти; |
| 10. | Підготувати до видання підручники з предметів інваріантної частини типових навчальних планів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня: для 1 класу для 2 класу для 3 класу для 4 класу | січень 2012 року січень 2013 року січень 2014 року січень 2015 року | Інститут інноваційних технологій та змісту освіти; Національна академія педагогічних наук; Департамент загальної середньої та дошкільної освіти |
| 11. | Провести семінар з завідувачами лабораторій (кабінетів) початкової освіти, методистами інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо впровадження постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» | жовтень 2011 року | Департамент загальної середньої та дошкільної світи; Національна академія педагогічних наук; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій |